## Sheet1
ToDOアプリ
筋トレアプリ

## スケジュール
◆スケジュール
インターン期間中のスケジュールを作成してください。
日付 | 曜日 | 日目 | 訓練内容 | ①メールアカウント作成 (toyama.hideki.bns@gmail.com)
2021-12-24 | 金 | 1 | 導入説明・環境構築・自己紹介 | ②Slack参加＆自己紹介 (完了)
2021-12-25 | 土 |  |  | ③githubアカウント作成＆招待 (アカウント作成完了 招待？)
2021-12-26 | 日 |  |  | ④Sourcetreeインストール＆設定 (インストール完了Ver.が悪い? 再インストールいるかも)
2021-12-27 | 月 | 2 | 環境設定(Github,SourceTree,Ubuntu) | ⑤VScodeインストール(完了)
2021-12-28 | 火 | 3 | 環境設定(Laravel Sail をDocker と連携) | ⑥アプリのコンセプトを考える（どんなものをつくりたいか）
2021-12-29 | 水 |  |  | ⑦スケジュール作成
2021-12-30 | 木 |  |  | ⑧環境構築の学習
2021-12-31 | 金
2022-01-01 | 土
2022-01-02 | 日
2022-01-03 | 月
2021-01-04 | 火 | 4 | 環境構築(Dockerの不具合で再インストール コンテナ消去、laravelも再インストール) MySQL接続を試みる
2021-01-05 | 水 | 5 | 設計(BD設計、画面レイアウト設計 画面定義)
2021-01-06 | 木 | 6 | 制作(Viewの部分を作成 おおまかなレイアウトの作成)
2021-01-07 | 金 | 7 | View作成 jQuary導入 モーダル遷移 苦戦。
2021-01-08 | 土
2021-01-09 | 日
2021-01-10 | 月
2021-01-11 | 火 | 8 | View作成 jQuary導入 モーダル遷移 完了
2021-01-12 | 水 | 9 | Model,Controller作成 DB登録(store)完了
2021-01-13 | 木 | 10 | ?
2021-01-14 | 金 | 11 | ?
2021-01-15 | 土
2021-01-16 | 日
2021-01-17 | 月 | 12 | 挙動編集 検索機能追加 CSS編集
2021-01-18 | 火 | 13 | 高等技術専門校様訪問
2021-01-19 | 水 | 14
2021-01-20 | 木 | 15 | プレ発表
2021-01-21 | 金 | 16
2021-01-22 | 土
2021-01-23 | 日
2021-01-24 | 月 | 17
2021-01-25 | 火 | 18 | 資料作成
2021-01-26 | 水 | 19 | プレゼン発表
レイアウト微調整、機能追加

## アカウント
github | toyama.hideki.bns@gmail.com | Mo

## コンセプト
筋トレTodoList
コンセプト | 筋トレを行う人達のためのTodoListを作成 |  |  | 必要書類 | 画面設計書
ER図 CRUD表
誰に向けた | 筋トレを行うまた、食事制限を行う方に向けた |  |  |  | 機能詳細(README.md)で管理
なぜこのアプリを 作るのか？ | 本格的に筋トレを初めを始めようと思い 成果や結果を管理できるアプリが欲しいと思った事
面白そうな 追加要件 | ジャンルを自分で作成 それから選ぶ
写真投稿ができると面白そう
体重測定した値も入れられると面白いかも
要件一覧 | [5 empty] | 画面設計
|  | 最低要件 | BD名 | 実装 |  | 既存一覧表示する画面を用意すること
全項目要件 |  | 全項目の編集できること(必須条件) |  |  |  | ソートは自動整頓 (タスクに日付を挿入する仕様設定)
新規Todoを作成 |  | タスク名(必須) 文字数制限(数値は任意) | task |  |  | todoステータスによるグルーピング表示
|  | タスクの詳細(任意) (BDでNULL許容) | task_detail
|  | 完了期限の入力(任意) (BDでNULL許容) | deadline
既存Todoの編集 |  | 全項目の編集できること(必須条件)
|  | 達成日(完了日)の入力 | achievement
入力の際にタスクの完了とする
既存Todoの削除 |  | 個別削除機能
Todoのステータス |  | 進行中 | status (1)
|  | 完了 | status (0)
|  | 期限切れ | status (2)
|  | 削除(論理削除) | delete_flg(0 or 1) 1が削除済
排他制御 |  | 複数のブラウザで操作できないようにする
テスト |  | [中] テストを実施すること（テスト仕様書にそったテスト）
セキュリティ |  | セキュリティ（脆弱性）に関して、判定基準に含めない
追加要件(任意項目)

## デザイン
詳細
2022年 1月4日
2021年 12月5日
新しいものが上にくる
ソート順に指定
詳細
日付
完了
削除
編集
タスク名
詳細
完了
削除
編集
タスク名
詳細
完了
削除
編集
タスク名
詳細
完了したタスク BD 2
進行中のタスク BD 1
期限切れのタスクBD 0 を挿入
日付で一括管理
listで受け取って 若い番号順で抽出できれば
完了したタスクを一番下にすることができそう
ジャンル
セット数 × 回数
２０２２~
1~12
1~31
決定
オプションで悪意ある値を制限
セット数
セット数
回数
回数
タスク名(input type="text" name = task )
option
ジャンル
タスク名
name = "yy"
name = "dd"
name = "mm"
yy mm dd がっちゃんこして BDに登録
値である時

## DB設計
・完了日の日付をyy mm dd で作成する予定
・期限は1日
BD名 | laravel_todo
ジャンル | genru_code | genru
genru | 1 | 首
| 2 | 腕
| 3 | 胸
| 4 | 腹部
| 5 | 足
| 6 | 有酸素運動
自動採番( IDENTITY)
初めにある程度作成しておく
追加でほしい場合はユーザーに追加させる
削除もできたほうがよいかも